附件2

云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价共性指标体系

（省级科普专项转移支付资金项目）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 标准 分值 | 指标说明 | 自评 得分 | 评定 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 （10分） | 项目立项 （6分） | 项目立项规范性 | 3 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 3 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 | 3 |  |
|  | 资金落实 （4分） | 资金到位率 | 3 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 3 |  |
|  |  | 到位及时率 | 1 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 1 |  |
| 过程 （20分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 3 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 3 |  |
|  |  | 档案管理规范性 | 3 | 评价要点： ①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。 | 2 |  |
|  | 财务管理 （10分） | 管理制度健全性 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 2 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 2 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |  |
|  |  | 会计核算规范性 | 1 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。 | 1 |  |
|  |  | 资金使用率 | 3 | 资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100% 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 3 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 1.5 |  |
| 产出 （50分） | 项目产出（50分）（依据《云南省科学技术协会 云南省财政厅关于分解下达2016年省级科普专项转移支付项目绩效目标的通知》（云科协联〔2016〕13号）下达到各州市的绩效目标内容，按照实际完成量/下达任务量×分值来打分。） | 扶持科普示范县创建 | 8 | 扶持提升全国、省级科普示范县科普工作数量 | 8 |  |
|  |  | 创建省级科普惠农示范村 | 10 | 以资金下达命名文件为准 | 10 |  |
|  |  | 创建省级科普示范社区 | 2 | 以创建命名文件为准 | 2 |  |
|  |  | 科普教育示范学校 | 2 | 以创建命名文件为准 | 2 |  |
|  |  | 流动科技馆巡展站点 | 3 | 流动科技馆巡展站点数量 | 3 |  |
|  |  | 农函大教育培训 | 2 | 以农函大实际招生入学人数为准 | 2 |  |
|  |  | 创建社区科普大学 | 3 | 以实际创建社区科普大学教学点为准 | 3 |  |
|  |  | 建立院士专家工作站 | 2 | 在全省厂矿企业建立专家工作站 | 2 |  |
|  |  | 少数民族双语科普示范 | 3 | 以在少数民族地区开始少数民族双语科普示范点数量为准 | 3 |  |
|  |  | 扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人 | 4 | 通过惠农兴村计划扶持基层优秀农技协、科普示范基地、科普带头人数量，以表彰通知为准 | 4 |  |
|  |  | 州市《纲要》实施工作优秀数量 | 8 | 对16个州市实施《纲要》工作进行综合考核 | 8 |  |
|  |  | 科普大篷车运行绩效考核优秀数量 | 3 | 对全省63辆科普大篷车运行情况进行考核 | 3 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （15分） | 经济效益 | 3 | 通过科普示范和技术培训，项目促进当地（以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位）农民增收。 | 3 |  |
|  |  | 公民科学素质提升 | 4 | 通过项目实施当地公民科学素质提升情况。 | 4 |  |
|  |  | 云南省开展科普工作取得的成绩 | 5 | 通过云南省科技普及工作在行业内的认可度反映项目的完成效果。 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 3 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（5分） | 科普公共服务受众满意度 | 5 | 参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。 | 5 |  |
| 总分 |  |  | 100 |  | 97.5 |  |