附件3

云南省科学技术协会财政项目支出绩效评价
指标体系

（机关各相关部室、直属单位和省级学会）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 标准 分值 | 指标说明 | 自评 得分 | 评定 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 5 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 5 | 评价要点： ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； ③项目是否为促进事业发展所必需； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 5 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |
|  | 资金落实（5分） | 资金到位率 | 4 | 资金到位率＝（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 到位及时率 | 1 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |  |
| 过程（30分） | 业务管理（20分） | 管理制度健全性 | 4 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |  |  |
|  |  | 项目质量可控性 | 4 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |  |
|  |  | 档案管理规范性 | 4 | 评价要点： ①是否指定专人负责项目档案专门管理； ②项目档案资料是否完整、齐全、规范。 |  |  |
|  | 财务管理（10分） | 管理制度健全性 | 3 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 3 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |  |
|  |  | 会计核算规范性 | 2 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控制规范、相关会计准则的规定； ②项目资金是否建立专账管理； ③是否有完整的审批程序和手续； ④记账、报账是否符合会计基础工作规范，是否存在虚列支出等情况。 |  |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |  |
| 产出（30分） | 项目产出（30） | 实际完成率 | 10 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
|  |  | 资金使用率 | 4 | 资金使用率=（实际到位资金的使用数/实际到位资金数）×100% 实际到位资金的使用数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际使用或支出的到位资金。 实际到位资金数：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |  |
|  |  | 完成及时率 | 5 | 完成及时率＝[（计划完成时间－实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |  |
|  |  | 质量达标率 | 5 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |  |
|  |  | 成本节约率 | 3 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |  |
|  |  | 单位成本产出 | 3 | 单位成本=实际成本/实际产出数 单位成本产出=实际产出数/单位成本 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所消耗的支出。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |  |
| 效果（20分） | 项目效益（15分） | 经济效益 | 3 | 通过科普示范和技术培训，项目促进当地（以项目覆盖到的最大行政区域作为测算单位）农民增收。 |  |  |
|  |  | 公民科学素质提升 | 4 | 通过项目实施当地公民科学素质提升情况。 |  |  |
|  |  | 云南省开展科普工作取得的成绩 | 5 | 通过云南省科技普及工作在行业内的认可度反映项目的完成效果。 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 3 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（5分） |  | 5 | 参加各类科普活动、培训、讲座的受众满意度。 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |  |